## Sheet1
대분류 | 중분류 | 소분류 | 경로/파일명 | 작업자 | 작업공수(1일) | 작업시작예정일 | 작업완료예정일 | 작업시작일 | 작업완료일 | 비고
관리자 | 관리자 화면 | 관리페이지 | /adminMain.do | 김한울 | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 |  |  | △
| 상품CRUD | 상품 정보 추가폼 | /addNewProductForm.do | 정인호 | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-07 |  |  | ㅇ
|  | 상품 추가 처리 | /addNewProduct.do | 정인호 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20 |  |  | ㅇ
|  | 상품 수정폼 | /modifyProductForm.do | 김한울 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
|  | 상품 수정 처리 | /modifyProductInfo.do | 김한울 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
|  | 상품 삭제 처리 | /removeProduct.do | 이우엽 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
| 회원 관리 | 회원 관리 페이지 | /userList.do | 정인호 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
유저 | 회원 CRUD | 회원 가입폼 | /userForm.do | 김한울 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20 |  |  | ㅇ
|  | 회원 추가 | /addUser.do | 김한울 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20 |  |  | ㅇ
|  | 정보수정 | /updateUserInfo.do | 이우엽 | 1 | 2025-01-23 | 2025-01-24 |  |  | ㅇ
|  | 수정처리 | /updateUserInfoForm.do | 이우엽 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  |  | ㅇ
|  | 회원 탈퇴 | /removeUser.do | 김한울 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
| 메인페이지 | 로그인 | /login.do | 김한울 | 2 | 2025-01-20 | 2025-01-22 |  |  | ㅇ
|  | 로그아웃 | /logout.do | 김한울 | 1 | 2025-01-23 | 2025-01-24 |  |  | ㅇ
|  | 메인화면 | /main.do | 김한울 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  |  | ㅇ
|  | 검색창 | /searchProduct.do | 김한울 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 마이페이지 | /myPageMain.do | 이우엽 | 1 | 2025-01-23 | 2025-01-24 |  |  | ㅇ
|  | 상품 키워드 | /category.do | 정인호 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
| 장바구니 | 장바구니 메인 | /myCartList.do | 이우엽 | 2 | 2025-01-20 | 2025-01-22
|  | 장바구니 상품 추가 | /addProductInCart.do | 이우엽 | 1 | 2025-01-23 | 2025-01-24
|  | 장바구니 상품 수정 | /modifyCartQty.do | 이우엽 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 장바구니 상품 삭제 | /removeCartProduct.do | 이우엽 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
| 주문 | 개별구매 | /payToOrderProduct.do | 정인호 | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-07
|  | 장바구니 전체 구매 | /orderAllCartProduct.do | 정인호 | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07
| 상품 | 상품 상세페이지 | /productDetail.do | 정인호 | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-07
DB |  |  |  | 정인호
데이터 수집 |  |  |  | 팀원전체 | 7 | 2025-02-07 | 2025-02-14
디버깅 |  | 상품 리스트 | /productList.do | 정인호 | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-07