## Sheet1
대분류 | 중분류 | 소분류 | 화면명 | 경로/파일명 | 작업자 | 작업공수(1일) | 작업시작예정일 | 작업완료예정일 | 작업시작일 | 작업완료일 | 비고
메인 | 로그인 | 입력 폼 | 로그인 |  | 황수현 | 2 | 2025-01-17 | 2025-01-20
|  | 입력 처리 | 로그인 |  | 황수현 | 2 | 2025-01-17 | 2025-01-20
|  | 입력 폼 | 아이디/비밀번호 찾기 |  | 황수현 | 2 | 2025-01-17 | 2025-01-20
|  | 화면 이동 | 메인 |  | 황수현 | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  |  | 진행중
|  | 화면 이동 | 리뷰게시판 |  | 정민규 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 이미지 | 메인 |  | 정민규 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 검색 바 | 메인 |  | 정민규 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 팝업 | 메인 |  | 정민규 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  |  | 장소클릭시
|  | 화면 이동 | 계획 만들기 |  | 정민규 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  |  | 팝업 -> 계획만들기
회원 가입 | 회원 가입 | 입력 폼 | 회원 가입 |  | 황수현 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23
|  | 입력 처리 | 회원 가입 |  | 황수현 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23
|  | 중복 확인 | 회원 가입 |  | 황수현 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23
|  | 회원 가입 완료 | 로그인 |  | 황수현 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23
계획 만들기 | 계획 수립 | 달력 팝업 | 계획 수립 |  | 박희웅 | 5 | 2025-01-17 | 2025-01-23
|  | 내 계획 추가 버튼 | 계획 수립 |  | 박희웅 | 5 | 2025-01-17 | 2025-01-23
|  | 시간 팝업 | 계획 수립 |  | 박희웅 | 5 | 2025-01-17 | 2025-01-23
|  | 식당 팝업 | 계획 수립 |  | 박희웅 | 5 | 2025-01-17 | 2025-01-23
|  | 숙소 팝업 | 계획 수립 |  | 박희웅 | 5 | 2025-01-17 | 2025-01-23
|  | 입력 처리 및 화면 이동 | 마이페이지 |  | 박희웅 | 5 | 2025-01-17 | 2025-01-23
마이페이지 | 사용자 정보 변경 | 사용자 정보 변경 팝업 | 마이페이지 |  | 정민규 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23
|  | 삭제 처리 | 마이페이지 |  | 정민규 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23
|  | 이미지 클릭 시 화면 이동 | 마이페이지 |  | 정민규 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23
|  | 탈퇴 처리 및 화면 이동 | 마이페이지 |  | 정민규 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23
| 수립된 계획 조회 | 계획 버튼 | 나의 여행 계획 |  | 정민규 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23
나의 여행 계획 | 공(유)동 사용자 조회 | 공(유)동 이용자 조회 버튼 | 마이페이지(다른 사용자) |  | 박희웅 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
| 수립된 계획 조회 | 숙소 팝업 | 나의 여행 계획 |  | 박희웅 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
|  | 관광지 소개 팝업 | 나의 여행 계획 |  | 박희웅 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
|  | 식당 팝업 | 나의 여행 계획 |  | 박희웅 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
|  | 페이지 메모장 | 나의 여행 계획 |  | 박희웅 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
|  | 저장 후 화면 이동 | 마이페이지 |  | 박희웅 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
|  | 저장 후 화면 이동 | 메인 |  | 박희웅 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
리뷰게시판 | 여행 후기 작성 및 조회 | 게시판 | 리뷰게시판 |  | 정민규 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
|  | 리뷰 글 입력 및 저장, 공유 | 글 쓰기 |  | 정민규 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
|  | 게시글 조회 | 게시글 |  | 정민규 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
|  | 게시글 삭제 | 리뷰게시판 |  | 정민규 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
|  | 댓글 | 게시글 |  | 정민규 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07
|  | 댓글 삭제 | 게시글 |  | 정민규 | 6 | 2025-01-24 | 2025-02-07