## Sheet1
대분류 | 중분류 | 소분류 | 경로/파일명 | 작업자 | 작업공수(1일) | 작업시작예정일 | 작업완료예정일 | 작업시작일 | 작업완료일 | 비고
화면 설계 | 메인 페이지 |  | view/main/main.jsp | 김한울 | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07
| 회원 가입 |  | view/user/userForm.jsp | 김한울 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
| 로그인 |  | view/user/loginForm.jsp | 김한울 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
| 정보 수정 |  | view/mypage/myPageMain.jsp | 이우엽 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
| 장바구니 |  | view/cart/myCartList.jsp | 이우엽 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
| 주문 |  | view/oder/oderResult.jsp | 정인호 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
|  |  | view/oder/oderProductForm.jsp | 정인호 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
| 고객센터 |  | view/service/center.jsp | 이우엽 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
| 상품 등록 |  | view/produt/productForm.jsp | 정인호 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
| 상품 상세화면 |  | view/produt/productDetail.jsp | 정인호 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-20
기능구현 | 회원 | 로그인 | java/member/Controller/UserControllerImpl.java | 김한울 | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-22
|  | 로그아웃 | java/member/Controller/UserControllerImpl.java | 김한울 | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-22
|  | 정보수정 | java/member/Controller/UserControllerImpl.java | 김한울 | 1 | 2025-01-23 | 2025-01-24
|  | 수정처리 | java/member/Controller/UserControllerImpl.java | 김한울 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 주문 | java/member/Controller/UserControllerImpl.java | 김한울 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
| 메인 페이지 | 상품리스트 | java/main/Controller/MainControllerImpl.java | 정인호 | 2 | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 상품 | 상품 상세 | java/Product/Controller/ProductControllerImpl.java | 정인호 | 1 | 2025-01-23 | 2025-01-24
|  | 상품 검색 | java/Product/Controller/ProductControllerImpl.java | 정인호 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 상품 키워드 | java/Product/Controller/ProductControllerImpl.java | 정인호 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
| 장바구니 | 장바구니 메인 | java/cart/Controller/CartControllerImpl.java | 이우엽 | 2 | 2025-01-20 | 2025-01-22
|  | 장바구니 추가 | java/cart/Controller/CartControllerImpl.java | 이우엽 | 1 | 2025-01-23 | 2025-01-24
|  | 장바구니 수정 | java/cart/Controller/CartControllerImpl.java | 이우엽 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 장바구니 삭제 | java/cart/Controller/CartControllerImpl.java | 이우엽 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
| 주문 | 개별구매 | java/oder/Controller/OderControllerImpl.java | 정인호 | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-07
|  | 장바구니 전체 구매 | java/oder/Controller/OderControllerImpl.java | 정인호 | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-07
DB |  |  |  | 이우엽
데이터 수집 |  |  |  | 정인호
디버깅 |  |  |  | 팀원전체 | 7 | 2025-02-07 | 2025-02-14