## Sheet1
대분류 | 중분류 | 소분류 | 화면명 | 경로/파일명 | 작업자 | 작업공수(1일) | 디자인공수 | 작업시작예정일 | 작업완료예정일 | 작업시작일 | 작업완료일 | 비고
사용자 | 메인화면 | 메인화면 | 메인 | /main/main.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 회원가입 | 메인 | /member/addMember.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 로그인 | 메인 | /member/login.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 로그아웃 | 메인 | /member/logout.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 카테고리창 | 메인 | goods/goodsList.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 상품상세정보 | 메인 | /goods/detailInfo.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 마이페이지 | 메인 | /myPageMain.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 상품검색 | 메인 | /goods/searchGoods.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03
| 푸터 | 회사소개 | 회사소개 | /company/introduction | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 네이버맵 API
|  | 이용약관 | 이용약관 | /company/terms | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04
|  | 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 | /company/privacy | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04
|  | 고객센터 | 고객센터메인 | /customerCenter/customerCenter | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04
| 고객센터 | 자주 묻는 질문 | FAQ 내역 | /customerCenter/faq/list.do | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | /detail.do로 상세보기
|  | 자주 묻는 질문 | FAQ 작성 | /customerCenter/faq/form.do | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | ADMIN만 작성
|  | 1 : 1 상담게시판 | 상담 내역 | /customerCenter/consultation/list.do | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06
|  | 1 : 1 상담게시판 | 상담 작성 | /customerCenter/consultation/form.do | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | ADMIN만 작성
|  | 채팅상담 | 위젯 | /customerCenter/chat/room.do | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | ChannelIO SDK
| 회원 CRUD | 회원정보 추가 | 회원가입 | /addMemberForm.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 주소정보 등록 | 회원가입 | /postcode | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 카카오 API - 주소검색
|  | 회원 정보 추가 처리 | 회원가입 | /addMember.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 회원 정보 수정 폼 | 마이페이지 | /updateMemberForm.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 회원 정보 수정 처리 | 마이페이지 | /updateMember.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 회원 정보 삭제 처리 | 마이페이지 | /removeMember.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 카카오 회원가입 | 회원가입 | /member/kakaoCallback.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 카카오 API - 간편로그인
|  | 카카오 로그인 | 로그인 | /member/kakaoLogin.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 카카오 API - 간편로그인
|  | ID & PW 찾기 | 로그인 | /member/findId.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-04
|  | SMS 인증 | 로그인 | /member/sendSmsCode.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | CoolSMS API
| 상품/결제 | 구매 이력 확인 창 | 마이페이지 | /listOrderHistory.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 구매 물품 상세 정보 창 이동 | 상품 페이지 | /detailInfo.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 장바구니에 더하기 | 상품 페이지 | /addMyCart.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-21 | 2025-01-24
|  | 장바구니 창 이동 | 상품 페이지 | /myCartList.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-21 | 2025-01-22
|  | 주문하기 | 주문 페이지 | /checkout.do (GET) | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-21 | 2025-01-24
|  | 주문내역 카카오톡 전송 | 주문 페이지 | /checkout.do (POST) | 노현우 | 1 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 카카오 API - 메세지전송
|  | 장바구니 담긴 상품 결제 처리 | 결제 페이지 | /myCartPay.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | 토스 API - 결제위젯
|  | 장바구니 담긴 상품 삭제 처리 | 결제 페이지 | /removeMyCartList.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | 2025-01-24 | 2025-02-03
|  | 배송조회 | 마이페이지 | /delivery | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 별도 API - 배송조회
관리자 | 관리자화면 | 관리창 이동(관리자 용) | 관리자페이지 | /admin.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | 2025-01-24 | 2025-02-03
| 상품 CRUD | 상품 정보 추가폼 | 관리자페이지 | /addGoodsForm.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | 2025-01-24 | 2025-02-03
|  | 상품 정보 추가 처리 | 관리자페이지 | /addGoods.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-01-24 | 2025-02-03
|  | 상품 정보 수정폼 | 관리자페이지 | /modGoodsForm.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-01-24 | 2025-02-03
|  | 상품 정보 수정 처리 | 관리자페이지 | /modGoods.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-01-24 | 2025-02-03
|  | 상품 정보 삭제 처리 | 관리자페이지 | /removeGoods.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-01-24 | 2025-02-03
|  | 이미지 업로드 | 관리자페이지 | /admin/imageUpload.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-02-10
| 회원 CRUD | 회원 관리창 이동 | 관리자페이지 | /memberList.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 일반회원 접근불가