## Sheet1
대분류 | 중분류 | 소분류 | 화면명 | 경로/파일명 | 작업자 | 작업공수(1일) | 디자인공수 | 작업시작예정일 | 작업완료예정일 | 작업시작일 | 작업완료일 | 비고
사용자 | 메인화면 | 메인화면 | 메인화면 | /main/main.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 로그인폼 이동 | 메인화면 | /member/addMember.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 로그 아웃 처리 | 메인화면 | /member/logout.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 카테고리창 이동 | 메인화면 | /categoryList.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 각 메뉴별 상품 리스트
|  | 나의 정보 창 이동 | 메인화면 | /myInfo.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 마이페이지
|  | 검색창 이동 | 메인화면 | /searchGoods.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03
| 회원 CRUD | 회원 정보 추가 폼 | 마이페이지 | /addMemberForm.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 회원 정보 추가 처리 | 마이페이지 | /addMember.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 회원 정보 수정 폼 | 마이페이지 | /modMemberForm.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 회원 정보 수정 처리 | 마이페이지 | /modMember.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 회원 정보 삭제 처리 | 마이페이지 | /removeMember.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
| 상품/결제 | 구매 이력 확인 창 | 마이페이지 | /listOrderHistory.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 구매 물품 상세 정보 창 이동 | 상품 페이지 | /detailInfo.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  | 장바구니에 더하기 | 상품 페이지 | /addMyCart.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24
|  | 장바구니 창 이동 | 상품 페이지 | /myCartList.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 2025-01-21 | 2025-01-22
|  | 주문하기 | 주문 페이지
|  | 장바구니 담긴 상품 결제 처리 | 결제 페이지 | /myCartPay.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-24 | 2025-02-03
|  | 장바구니 담긴 상품 삭제 처리 | 결제 페이지 | /removeMyCartList.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-24 | 2025-02-03
|  | 바로 구매하기 | 상품 페이지 | /payNow.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-24 | 2025-02-03
관리자 | 관리자화면 | 관리창 이동(관리자 용) | 관리자페이지 | /admin.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-24 | 2025-02-03
| 상품 CRUD | 상품 정보 추가폼 | 관리자페이지 | /addGoodsForm.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-24 | 2025-02-03
|  | 상품 정보 추가 처리 | 관리자페이지 | /addGoods.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 상품 정보 수정폼 | 관리자페이지 | /modGoodsForm.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03
|  | 상품 정보 수정 처리 | 관리자페이지 | /modGoods.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 상품 정보 삭제 처리 | 관리자페이지 | /removeGoods.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
| 회원 CRUD | 회원 관리창 이동 | 관리자페이지 | /memberList.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-01-21 | 2025-01-21
|  | 통계확인창 이동 | 관리자페이지 | /data.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
빨간색 | 미완성
검은색 | 완성